ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10095651

(идентификационный номер проекта)

«Дошкольная академия финансов» (Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников Губкинского городского округа)

(наименование проекта)

- Основные положения

| Куратор проекта: Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код |  | # Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | # Начало | # Окончание | # Документ о выполнении | # ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Р | Проведение начального мониторинга на предмет определения уровня финансовой грамотности детей старших групп | # 10 | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Аналитическая записка | # Сикачева С.А. |
| 2. | Б | Организация взаимодействия с дошкольниками по формированию основ финансовой грамотности (экономических категорий «потребность», «труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет»): | 320 | 13.01.2023 | 24.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.1. | Б | Реализация программ экономического воспитания дошкольников в дошкольных учреждениях: | 188 | 04.09.2023 | 24.05.2023 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.1.1. | Б | - 1 этап: | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 | # Отчет об окончании блока работ |  |
| 2.1.1.1. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Корнева Л.В. |
| 2.1.1.2. | П | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Севрюкова Е.Н. |
| 2.1.1.3. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Гуляева Н.В. |
| 2.1.1.4. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Лунева Н.И. |
| 2.1.1.5. | П | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Лесникова М.Н. |
| 2.1.1.6. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Кисилева М.Ю. |
| 2.1.1.7. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Куринских И.В. |
| 2.1.1.8. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Шнякина Е.В. |
| 2.1.1.9. | П | -МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 30 «Росинка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Михайлова Н.И. |
| 2.1.1.10. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Шквырина Л.Н. |
| 2.1.1.11. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Канунникова И.М. |
| 2.1.1.12. | П | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Лубышева Е.Е. |
| 2.1.1.13. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Булыгина Л.Н. |
| 2.1.1.14. | П | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Захарова Г.А. |
| 2.1.1.15. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Бондарева Е.В. |
| 2.1.1.16. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Белоусова Л.А. |
| 2.1.1.17. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Санькова Х.В. |
| 2.1.1.18. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Попова А.И. |
| 2.1.1.19. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Лунева Е.Н. |
| 2.1.1.20. | П | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Сапрыкина Л.И. |
| 2.1.1.21. | П | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Ивашова О.Н. |
| 2.1.1.22. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Коршикова С.Ю. |
| 2.1.1.23. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Ходячих И.В. |
| 2.1.1.24. | П | - структурное подразделение – дошкольная группа МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева | 78 | 04.09.2023 | 22.12.2023 |  | Чуева С.В. |
| 2.1.2. | Б | - 2 этап: | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.1.2.1. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Корнева Л.В. |
| 2.1.2.2. | П | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Севрюкова Е.Н. |
| 2.1.2.3. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 2.1.2.4. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Лунева Н.И. |
| 2.1.2.5 | П | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 2.1.2.6. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Кисилева М.Ю. |
| 2.1.2.7. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Куринских И.В. |
| 2.1.2.8. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Шнякина Е.В. |
| 2.1.2.9. | П | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 2.1.2.10. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Шквырина Л.Н. |
| 2.1.2.11. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 2.1.2.12. | П | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Лубышева Е.Е. |
| 2.1.2.13. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 2.1.2.14 | П | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Захарова Г.А. |
| 2.1.2.15. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Бондарева Е.В. |
| 2.1.2.16. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Белоусова Л.А. |
| 2.1.2.17. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 2.1.2.18. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Попова А.И. |
| 2.1.2.19. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 2.1.2.20. | П | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Сапрыкина Л.И. |
| 2.1.2.21. | П | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Ивашова О.Н. |
| 2.1.2.22. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 2.1.2.23. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Ходячих И.В. |
| 2.1.2.24. | П | - структурное подразделение – дошкольная группа МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева | 94 | 15.01.2024 | 24.05.2024 |  | Чуева С.В. |
| 2.2. | Б | Проведение игровых мероприятий для детей старшего дошкольного возраста по финансовой грамотности в учреждениях – участниках проекта (не менее 48 мероприятий): | 56 | 23.11.2023 | 29.01.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.2.1. | Р | Арт-выставка «Моя копилка» (не менее 24) | 79 | 13.11.2023 | 29.02.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Гольцева Т.А. |
| 2.2.2. | Б | Викторина «Азбука финансовой грамотности»: | 258 | 23.01.2023 | 29.01.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Полякова Н.В. |
| 2.2.2.1. | Р | - в 2023 году (не менее 12) | 5 | 23.01.2023 | 27.01.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Лунева Е.Н. |
| 2.2.2.2. | Р | - в 2024 году (не менее 12) | 6 | 22.01.2024 | 29.01.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 2.3. | Р | Проведение конкурса исследовательских работ по финансовой грамотности среди дошкольников «О финансах с малых лет» | 19 | 01.02.2024 | 27.02.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 2.4. | Р | Проведение в дошкольных учреждениях – участниках проекта встречи «Дети-детям: школьники в гостях у дошкольников «Экономика вокруг нас» | 77 | 13.11.2023 | 27.02.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Гольцева Т.А. |
| 2.5. | Б | Проведение в дошкольных учреждениях - участниках проекта интеллектуально-развлекательной игры с детьми «Объяснялки» (с представителем АО «Россельхозбанк»): | 164 | 07.09.2023 | 29.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Посохова Н.И |
| 2.5.1. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 16 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Посохова Н.И. |
| 2.5.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 16 | 07.09.2023 | 29.09.2023 |  |  |
| 2.5.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 13 | 04.10.2023 | 23.10.2023 |  |  |
| 2.5.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 13 | 04.10.2023 | 23.10.2023 |  |  |
| 2.5.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 12 | 08.11.2023 | 24.11.2023 |  |  |
| 2.5.6. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 12 | 08.11.2023 | 24.11.2023 |  |  |
| 2.5.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 12 | 04.12.2023 | 20.12.2024 |  |  |
| 2.5.8. | Р | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 12 | 04.12.2023 | 20.12.2024 |  |  |
| 2.5.9. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 7 | 15.01.2024 | 24.01.2024 |  |  |
| 2.5.10. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 12 | 05.02.2024 | 21.02.2024 |  |  |
| 2.5.11. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 12 | 05.02.2024 | 21.02.2024 |  |  |
| 2.5.12. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 12 | 05.02.2024 | 21.02.2024 |  |  |
| 2.5.13. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 12 | 05.02.2024 | 21.02.2024 |  |  |
| 2.5.14. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 14 | 11.03.2024 | 29.04.2024 |  |  |
| 2.5.15. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 14 | 11.03.2024 | 29.04.2024 |  |  |
| 2.5.16. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 14 | 11.03.2024 | 29.04.2024 |  |  |
| 2.5.17. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 18 | 01.04.2024 | 25.04.2024 |  |  |
| 2.5.18. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 18 | 01.04.2024 | 25.04.2024 |  |  |
| 2.5.19. | Р | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 18 | 01.04.2024 | 25.04.2024 |  |  |
| 2.5.20. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 18 | 01.04.2024 | 25.04.2024 |  |  |
| 3. | Б | Организация и проведение консультативно-просветительской деятельности по повышению компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности у дошкольников: | 330 | 01.02.2023 | 17.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А. |
| 3.1. | Р | Семинар для воспитателей ДОО «Реализация парциальной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников: опыт, результаты, перспективы» | 13 | 01.02.2023 | 19.02.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Сикачева С.А. |
| 3.2. | Р | Конкурс методических разработок для педагогов ДОО, направленных на повышение финансовой грамотности дошкольников | 28 | 16.10.2023 | 24.11.2023 |  |  |
| 3.3. | Р | Семинар для воспитателей ДОО «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста «Финансы в гостях у Сказки» | 19 | 29.01.2024 | 22.02.2024 |  |  |
| 3.4. | Р | Муниципальная ярмарка инновационных идей «Презентация лучших педагогических практик по экономическому воспитанию и формированию основ финансовой грамотности» | 15 | 08.04.2024 | 26.04.2024 |  | Полякова Н.В. |
| 3.5. | Р | Создание электронного сборника методических разработок по результатам муниципальной ярмарки инновационных идей | 15 | 29.04.2024 | 17.05.2024 | # Электронный сборник методических разработок | Гольцева Т.А. |
| 4. | Б | Проведение совместно с ПАО «Сбербанк» в ДОО - участниках проекта игры с родителями «Финансовые интеллектуалы»: | 140 | 02.10.2023 | 16.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Геворкян Ю.О. |
| 4.1. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет | Геворкян Ю.О. |
| 4.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.6. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.7. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.8. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.9. | Р | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.11. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.12. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 41 | 02.10.2023 | 29.11.2023 |  |  |
| 4.13. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.14. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.15. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.16. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.17. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.18. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.19. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.20. | Р | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.21. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.22. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.23. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 4.24. | Р | - структурное подразделение – дошкольная группа МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева | 36 | 26.02.2024 | 16.04.2024 |  |  |
| 5. | Б | Обновление развивающей предметно-пространственной среды для проведения мероприятий по финансовой грамотности в учреждениях-участниках проекта: | 230 | 01.09.2023 | 17.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 5.1. | Б | - в 2023 году: | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 5.1.1. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 | # Отчет о выполнении контрольного события, финансовый документ, фотоотчет | Корнева Л.В. |
| 5.1.2. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Лунева Н.И. |
| 5.1.3. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Кисилева М.Ю. |
| 5.1.4 | П | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Михайлова Н.И. |
| 5.1.5. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Шквырина Л.Н. |
| 5.1.6.. | П | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Захарова Г.А. |
| 5.1.7. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Бондарева Е.В. |
| 5.1.8. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Санькова Х.В. |
| 5.1.9. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Попова А.И. |
| 5.1.10. | П | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Сапрыкина Л.И. |
| 5.1.11. | П | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Ивашова О.Н. |
| 5.1.12. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Коршикова С.Ю. |
| 5.1.13. | П | - структурное подразделение – дошкольная группа МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева | 57 | 01.09.2023 | 27.10.2023 |  | Чуева С.В. |
| 5.2. | Б | - в 2024 году: | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 5.2.1. | П | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, финансовый документ, фотоотчет | Севрюкова Е.Н. |
| 5.2.2. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 5.2.3. | П | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 5.2.4. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Куринских И.В. |
| 5.2.5. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Шнякина Е.В. |
| 5.2.6. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 5.2.7. | П | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Лубышева Е.Е. |
| 5.2.8. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 5.2.9. | П | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Белоусова Л.А. |
| 5.2.10. | П | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 5.2.11. | П | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | 61 | 17.02.2024 | 17.04.2024 |  | Ходячих И.В. |
| 6. | Р | Проведение итогового мониторинга на предмет определения уровня финансовой грамотности детей подготовительных к школе групп | 30 | 22.04.2024 | 21.05.2024 | # Аналитически записка | Сикачева С.А. |
| 7. | Б | Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, сайтах, официальных социальных сетях управления образования, дошкольных образовательных учреждений: | 173 | 20.09.2023 | 21.05.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Альяных О.И. |
| 7.1. | П | - 1 этап (не менее 12) | 60 | 20.09.2023 | 14.12.2023 | # Скриншоты | Альяных О.И. |
| 7.2. | П | - 2 этап (не менее 12) | 71 | 12.02.2024 | 21.05.2024 |  |  |
| 8. | П | Анализ эффективности реализации проекта | 1 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | # Итоговая аналитическая информация | Альяных О.И. |
| # И т о г о: |  |  | # 352 | 16.01.2023 | 31.05.2024 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | город. округа | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие⃰ |
| 1. | Проведение начального мониторинга на предмет определения уровня финансовой грамотности детей старших групп | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организация взаимодействия с дошкольниками | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация и проведение консультативно-просветительской деятельности по повышению компетентности педагогов в вопросах формирования основ финансовой грамотности у дошкольников: | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация консультационно-просветительской деятельности по повышению педагогической компетентности родителей в вопросах формирования финансовой грамотности у дошкольников | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Обновление развивающей предметно-пространственной среды для проведения мероприятий по финансовой грамотности в учреждениях-участниках проекта: | 118,0 | - | - | - | - | - | 118,0⃰ |
| 5.1. | - в 2023 году: | 66,0 | - | - | - | - | - | 66,0 |
| 5.1.1. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.1.2. | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | 7,0 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| 5.1.3. | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.1.4. | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 5.1.5. | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31 «Аленький цветочек» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 5.1.6. | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 5.1.7. | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.1.8. | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 5.1.9. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.1.10. | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 5.1.11. | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 5.1.12. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5.1.13. | - структурное подразделение – дошкольная группа МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 5.2. | - в 2024 году: | 52,0 | - | - | - | - | - | 52,0 |
| 5.2.1. | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5.2.2 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 15,0 | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 5.2.3 | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5.2.4. | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 5.2.5. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 5.2.6. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.2.7. | - МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 33 «Радуга» | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| 5.2.8. | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5.2.9. | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 5.2.10. | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 5.2.11. | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 6. | Проведение итогового мониторинга на предмет определения уровня финансовой грамотности детей подготовительных к школе групп | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, сайтах, официальных социальных сетях управления образования, дошкольных образовательных учреждений | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Анализ эффективности реализации проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  | 118,0 | - | - | - | - | - | 118,0⃰ |

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Отказ родителей от участия в проекте их детей | Недостижение целевых показателей проекта | Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ, сайтах, официальных социальных сетях управления образования, дошкольных образовательных учреждений | Альяных О.И. | Проведение индивидуально-разъяснительной беседы с родителями |
| 2. | Отсутствие на рабочем месте ответственного исполнителя в связи с болезнью/отпуском | Нарушение сроков реализации работ/процессов | - | Гольцева Т.А. | Корректировка сроков проведения мероприятий |
| 3. | Недостаточный уровень компетентности педагогов при организации и проведении мероприятий с дошкольниками в вопросах формирования основ финансовой грамотности | Недостигнутые требования к результату проекта | - Семинар для воспитателей ДОО «Реализация парциальной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников: опыт, результаты, перспективы». 2. Конкурс методических разработок для педагогов ДОО, направленных на повышение финансовой грамотности дошкольников. - Семинар для воспитателей ДОО «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста «Финансы в гостях у Сказки». | Сикачева С.А. | Проведение рабочих совещаний с участниками проекта с освещением лучшего опыта |
| 4. | Низкий уровень заинтересованности детей дошкольного возраста с основами финансовой грамотности | Не достижение результата проекта | Проведение итогового мониторинга на предмет определения уровня финансовой грамотности детей подготовительных к школе групп | Сикачева С.А. | Проведение индивидуально-разъяснительной беседы воспитателей с детьми |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования | проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «28» июня 2023 г. № 269-ра |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования | проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта, ответственная за блок работ, член рабочей группы (П) |  |
|  | Гольцева Татьяна Алексеевна, главный специалист управления образования | - | Администратор проекта, ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Сикачева Светлана Алексеевна, главный специалист управления образования | - | Оператор мониторинга проекта, ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Полякова Наталья Владимировна, методист МБУ «Научно методический центр» г. Губкина | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) | Приказ МБУ «Научно-методический центр» от 21 июня 2023г. №80 |
|  | Геворкян Юлия Олеговна, руководитель направления внешней дистрибуции ПАО «Сбербанк» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) | Письмо ПАО «Сбербанк» о согласовании участия от 28 июня 2023г. |
|  | Посохова Наталья Ивановна, управляющий дополнительным офисом №3349/30/17 в г. Губкин Белгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» | - | Ответственная за блок работ, член рабочей группы (Р) | Письмо АО «Россельхозбанк» о согласовании участия от 29 июня 2023 г. |
|  | Корнева Лариса Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка» | - | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «28» июня 2023 г. № 269-ра |
|  | Севрюкова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Гуляева Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Лунева Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9 «Рябинушка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Лесникова Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Кисилева Майя Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Куринских Инна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Шнякина Елена Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Михайлова Наталья Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Шквырина Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №31 «Аленький цветочек» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Канунникова Ирина Михайловна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Лубышева Елена Егоровна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 33 «Радуга» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Булыгина Лина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Захарова Гелена Анатольевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Бондарева Елена Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Белоусова Людмила Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Санькова Христина Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) |  |
|  | Попова Алла Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Лунева Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) |  |
|  | Коршикова Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | - | Член рабочей группы (Р), член рабочей группы (П) |  |
|  | Ходячих Ирина Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Колокольчик» с. Скородное | - | Член рабочей группы (П) |  |
|  | Сапрыкина Людмила Ивановна, заведующий структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ» от 05 июня 2023г. № 568 |
|  | Ивашова Ольга Николаевна, старший воспитатель структурного подразделения «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа №10» от 09 июня 2023 г. № 297 |
|  | Чуева Светлана Владимировна, старший воспитатель структурного подразделения – дошкольная группа МБОУ «Чуевская средняя общеобразовательная школа» | - | Член рабочей группы (П) | Приказ МБОУ «Чуевская СОШ» им. Н.Я. Чуева от 05 июня 2023г. № 218ОД |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратора проекта | - Администратора проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратора проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - По мере необходимости |