ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096277

(идентификационный номер проекта)

«Когда мы едины – мы непобедимы!» (Вовлечение воспитанников дошкольных учреждений в знакомство с семейными ценностями и национально-культурными традициями российских народов)

- Основные положения

| Куратор проекта: Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования |  |
| Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Лобазнов Михаил Александрович |  |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код |  | # Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | # Начало | # Окончание | # Документ о выполнении | # ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # код | # тип |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | # Б | Проведение мониторинга на предмет формирования патриотических чувств и социокультурных качеств у дошкольников старших и подготовительных групп: | # 443 | 01.04.2024 | 17.06.2025 | Отчет об окончании блока работ | # Гольцева Т.А. |
| # 1.1 | # П | Проведение начального мониторинга | # 15 | 01.04.2024 | 15.04.2024 | Аналитическая записка | # Гольцева Т.А. |
| # 1.2 | # П | Проведение итогового мониторинга | # 16 | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Аналитическая записка | # Гольцева Т.А. |
| 2. | Б | Создание в 15 ДОО развивающей предметно-пространственной среды, направленной на формирование у детей дошкольного возраста социокультурных ценностей малой и большой Родины, воспитания межнационального единства: | 250 | 09.09.2024 | 16.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.1. | Б | Создание в 15 ДОО центров патриотического воспитания «Моя многонациональная страна»: | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 2.1.1 | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет, финансовые документы | Севрюкова Е.Н. |
| 2.1.2 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 2.1.3 | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 2.1.4 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Кисилева М.Ю. |
| 2.1.5 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Куринских И.В. |
| 2.1.6 | Р | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 2.1.7 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 2.1.8 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 2.1.9 | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Захарова Г.А. |
| 2.1.10 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 2.1.11 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Попова А.И. |
| 2.1.12 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 2.1.13 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 2.1.14 | Р | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Усова Л.В. |
| 2.1.15 | Р | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 92 | 09.09.2024 | 09.12.2024 |  | Ивашова О.Н. |
| 2.2 | Б | Создание в 15 ДОО мини-музея кукол в национальных костюмах народов Российской Федерации: | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А.. |
| 2.2.1 | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоотчет, финансовые документы | Севрюкова Е.Н. |
| 2.2.2 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Гуляева Н.В. |
| 2.2.3 | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Лесникова М.Н. |
| 2.2.4 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Кисилева М.Ю. |
| 2.2.5 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Куринских И.В. |
| 2.2.6 | Р | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Михайлова Н.И. |
| 2.2.7 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Канунникова И.М. |
| 2.2.8 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Булыгина Л.Н. |
| 2.2.9 | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Захарова Г.А. |
| 2.2.10 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Санькова Х.В. |
| 2.2.11 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Попова А.И. |
| 2.2.12 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Лунева Е.Н. |
| 2.2.13 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Коршикова С.Ю. |
| 2.2.14 | Р | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Усова Л.В. |
| 2.2. 15 | Р | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 103 | 03.02.2025 | 16.05.2025 |  | Ивашова О.Н. |
| 3. | Б | Организационно-методическая деятельность по повышению компетентности педагогов: | 327 | 03.06.2024 | 25.04.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А. |
| 3.1 | Р | Разработка и направление в ДОО рекомендаций для педагогов по организации деятельности по формированию социокультурных ценностей малой и большой Родины, воспитания межнационального единства у детей дошкольного возраста | 28 | 03.06.2024 | 30.06.2024 | Рекомендации, скриншот отправки | Гольцева Т.А. |
| 3.2 | Р | Разработка дидактического пособия (рабочей тетради) для дошкольников «Орнаменты моей страны» | 61 | 01.08.2024 | 30.09.2024 | # Дидактическое пособие «Орнаменты моей страны» | Гуляева Н.В. |
| 3.3 | Р | Организация и проведение муниципального семинара «Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста на основе семейных ценностей и национально-культурных традиций российских народов» | 31 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Гуляева Н.В. |
| 3.4 | Р | Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дошкольных образовательных организаций Губкинского городского округа «Лучший видео-экскурс «Народы России» | 10 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Лесникова М.Н. |
| 3.5 | Р | Разработка и создание виртуальной энциклопедии этнотуризма «Путешествие по России» | 54 | 03.03.2025 | 25.04.2025 | # Пояснительная записка, скриншот, активная ссылка на энциклопедию | Кисилева М.Ю. |
| 4. | Б | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с многообразием и национально-культурными традициями народов Российской Федерации: | 305 | 15.07.2024 | 15.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.1. | Р | Организация и проведение литературного турнира «Фольклор народов России» на базе МБУК «Централизованная библиотечная система №1» | 39 | 15.07.2024 | 23.08.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Сорокина И. М. |
| 4.2 | Б | Проведение образовательных, развивающих и игровых занятий по ознакомлению детей с народами, проживающими на территории РФ (русские, татары, башкиры, буряты, карелы, чукчи, чеченцы, осетины), их национально-культурными традициями не менее 40 занятий (1 раз в неделю) | 209 | 02.09.2024 | 23.04.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.2.1. | Б | - 1 этап в 2024 году (не менее 20 занятий (1 раз в неделю) | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.2.1.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 4.2.1.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 4.2.1.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 4.2.1.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Кисилева М.Ю. |
| 4.2.1.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Куринских И.В. |
| 4.2.1.6. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 4.2.1.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 4.2.1.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 4.2.1.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Захарова Г.А. |
| 4.2.1.10 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 4.2.1.11 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Попова А.И. |
| 4.2.1.12 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 4.2.1.13 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 4.2.1.14 | Р | - МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Усова Л.В. |
| 4.2.1.15 | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 109 | 02.09.2024 | 20.12.2024 |  | Ивашова О.Н. |
| 4.2.2 | Б | - 2 этап в 2025 году (не менее 20 занятий (1 раз в неделю): | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.2.2.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 4.2.2.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Гуляева Н.В. |
| 4.2.2.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Лесникова М.Н. |
| 4.2.2.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Кисилева М.Ю. |
| 4.2.2.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Куринских И.В. |
| 4.2.2.6. | Р | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Михайлова Н.И. |
| 4.2.2.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Канунникова И.М. |
| 4.2.2.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Булыгина Л.Н. |
| 4.2.2.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Захарова Г.А. |
| 4.2.2.10 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Санькова Х.В. |
| 4.2.2.11 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Попова А.И. |
| 4.2.2.12 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Лунева Е.Н. |
| 4.2.2.13 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Коршикова С.Ю. |
| 4.2.2.14 | Р | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Усова Л.В. |
| 4.2.2.15 | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 100 | 13.01.2024 | 23.04.2025 |  | Ивашова О.Н. |
| 4.3 | Р | Организация и проведение муниципального конкурса театральных постановок «Карусель народных сказок» | 60 | 01.10.2024 | 26.11.2024 |  | Сикачева С.А. |
| 4.4 | Б | Организация и проведение акции «Велик народ, когда народ единый!»: | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.4.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 4.4.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 4.4.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 4.4.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Кисилева М.Ю. |
| 4.4.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Куринских И.В. |
| 4.4.6. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 4.4.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 4.4.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 4.4.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Захарова Г.А. |
| 4.4.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 4.4.11. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Попова А.И. |
| 4.4.12. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 4.4.13. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 4.4.14. | Р | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Усова Л.В. |
| 4.4.15. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 29 | 01.11.2024 | 26.11.2024 |  | Ивашова О.Н. |
| 4.5 | Р | Организация и проведение фестиваля народной культуры и традиций «Говорим на разных языках, понимаем на языке дружбы» | 29 | 01.11.2024 | 27.11.2024 |  | Косинов М. Н. |
| 4.6 | Р | Организация выставки-конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Народные промыслы огромной страны» | 26 | 03.02.2025 | 25.02.2025 |  | Титовская М. А. |
| 4.7 | Р | Организация и проведение конкурса детских познавательно-исследовательских проектов «Народы великой страны» | 29 | 03.03.2025 | 26.03.2025 |  | Сикачева С.А. |
| 4.8 | Б | Организация и проведение спортивно-познавательного мероприятия «Фестиваль народной игры»: | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 4.8.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 4.8.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Гуляева Н.В. |
| 4.8.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Лесникова М.Н. |
| 4.8.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Кисилева М.Ю. |
| 4.8.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Куринских И.В. |
| 4.8.6. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Михайлова Н.И. |
| 4.8.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Канунникова И.М. |
| 4.8.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Булыгина Л.Н. |
| 4.8.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Захарова Г.А. |
| 4.8.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Санькова Х.В. |
| 4.8.11. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Попова А.И. |
| 4.8.12. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Лунева Е.Н. |
| 4.8.13. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Коршикова С.Ю. |
| 4.8.14. | Р | - МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Усова Л.В. |
| 4.8.15. | Р | - структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 45 | 01.04.2025 | 15.05.2025 |  | Ивашова О.Н. |
| 5. | Б | Организация взаимодействия с семьями воспитанников в процессе ознакомления дошкольников с многообразием и национально-культурными традициями российских народов: | 330 | 03.06.2024 | 25.04.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 5.1 | Р | Создание родителями воспитанников книги кулинарных рецептов «Рецепты народных блюд для детей» | 90 | 03.06.2024 | 26.08.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, книга кулинарных рецептов | Захарова Г.А. |
| 5.2 | Р | Организация и проведение муниципального семейного турнира спортивно-познавательной направленности «В единстве мы сила!» | 28 | 03.06.2024 | 08.07.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Гольцева Т.А. |
| 5.3 | Б | Организация и проведение челленджа «Минута для моей страны!» среди семей, обучающихся ДОО: | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А. |
| 5.3.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 5.3.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Гуляева Н.В. |
| 5.3.3 | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Лесникова М.Н. |
| 5.3.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Кисилева М.Ю. |
| 5.3.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Куринских И.В. |
| 5.3.6 | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Михайлова Н.И. |
| 5.3.7 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Канунникова И.М. |
| 5.3.8 | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Булыгина Л.Н. |
| 5.3.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Захарова Г.А. |
| 5.3.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Санькова Х.В. |
| 5.3.11. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Попова А.И. |
| 5.3.12. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Лунева Е.Н. |
| 5.3.13 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Коршикова С.Ю. |
| 5.3.14. | Р | - МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Усова Л.В. |
| 5.3.15. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 33 | 14.10.2024 | 15.11.2024 |  | Ивашова О.Н. |
| 5.4 | Б | Организация акции «Родник души – родной язык!» среди семей, обучающихся ДОО: | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 5.4.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 5.4.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Гуляева Н.В. |
| 5.4.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Лесникова М.Н. |
| 5.4.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Кисилева М.Ю. |
| 5.4.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Куринских И.В. |
| 5.4.6. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Михайлова Н.И. |
| 5.4.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Канунникова И.М. |
| 5.4.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Булыгина Л.Н. |
| 5.4.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Захарова Г.А. |
| 5.4.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Санькова Х.В. |
| 5.4.11. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Попова А.И. |
| 5.4.12. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Лунева Е.Н. |
| 5.4.13. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Коршикова С.Ю. |
| 5.4.14. | Р | - МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Усова Л.В. |
| 5.4.15. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 28 | 01.02.2025 | 21.02.2025 |  | Ивашова О.Н. |
| 5.5 | Б | Организация фотомарафона «Многоликая Россия» среди семей, обучающихся ДОО: | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Сикачева С.А. |
| 5.5.1. | Р | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 | # Отчет о выполнении контрольного события, фотоматериалы | Севрюкова Е.Н. |
| 5.5.2. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Гуляева Н.В. |
| 5.5.3. | Р | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Лесникова М.Н. |
| 5.5.4. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Кисилева М.Ю. |
| 5.5.5. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Куринских И.В. |
| 5.5.6. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Михайлова Н.И. |
| 5.5.7. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Канунникова И.М. |
| 5.5.8. | Р | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Булыгина Л.Н. |
| 5.5.9. | Р | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Захарова Г.А. |
| 5.5.10. | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Санькова Х.В. |
| 5.5.11 | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Попова А.И. |
| 5.5.12 | Р | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Лунева Е.Н. |
| 5.5.13. | Р | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Коршикова С.Ю. |
| 5.5.14. | Р | - МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Усова Л.В. |
| 5.5.15. | Р | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 45 | 15.03.2025 | 25.04.2025 |  | Ивашова О.Н. |
| 6. | Б | Освещение мероприятий проекта в СМИ, на сайте управления образования, сайтах образовательных учреждений, социальных сетях (1 раз в квартал): | 357 | 03.06.2024 | 26.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Альяных О.И. |
| 6.1. | Б | Подготовка и организация размещения информационных материалов в СМИ о мероприятиях проекта: | 357 | 03.06.2024 | 26.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Гольцева Т.А. |
| 6.1.1. | П | - в 2024году | 208 | 03.06.2024 | 23.12.2024 | # Пояснительная записка, скриншоты, ссылки на размещение | Гольцева Т.А. |
| 6.1.2. | П | - в 2025 году | 141 | 10.01.2025 | 26.05.2025 |  | Гольцева Т.А. |
| 6.2. | Б | Подготовка и размещение информационных материалов на сайте управления образования, сайтах ДОО, в социальных сетях о мероприятиях проекта: | 357 | 03.06.2024 | 26.05.2025 | # Отчет об окончании блока работ | Альяных О.И. |
| 6.2.1. | П | - в 2024году | 208 | 03.06.2024 | 23.12.2024 | # Пояснительная записка, скриншоты, ссылки на размещение | Гольцева Т.А. |
| 6.2.2 | П | - в 2025 году | 141 | 10.01.2025 | 26.05.2025 |  | Гольцева Т.А. |
| 6.3. | П | Подготовка и проведение пресс-тура для СМИ о реализации проекта | 141 | 10.01.2025 | 26.05.2025 | # Пояснительная записка, скриншоты, ссылки на размещение | Альяных О.И. |
| 7. | П | Анализ эффективности реализации проекта | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | # Итоговая аналитическая информация | Альяных О.И. |
| # И т о г о: |  |  | # 319 | 01.04.2024 | 30.06.2025 |  |  |

- Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники, тыс. руб. |  |  | Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. | обл. | городского округа | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1. | Проведение мониторинга на предмет формирования патриотических чувств и социокультурных качеств у дошкольников старших и подготовительных групп: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Создание в 15 ДОО развивающей предметно-пространственной среды, направленной на формирование у детей дошкольного возраста социокультурных ценностей малой и большой Родины, воспитания межнационального единства: | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0⃰ |
| 2.1. | Создание в 15 ДОО центров патриотического воспитания «Моя многонациональная страна»: | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 2.1.1 | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.2 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.3 | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 2.1.4 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.5 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2.1.6 | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.1.7 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.1.8 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 2.1.9 | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.1.10 | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.1.11 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.1.12 | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.13 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.14 | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.1.15 | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 2.2 | Создание в 15 ДОО мини-музея кукол в национальных костюмах народов Российской Федерации (приобретение кукол в народных костюмах) | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
| 2.2.1 | - МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.2 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.3 | - МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 2.2.4 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.5 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 2.2.6 | -МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30 «Росинка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.2.7 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.2.8 | - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 |
| 2.2.9 | - МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35 «Родничок» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.2.10 | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.2.11 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 2.2.12 | - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.13 | - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.14 | -МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | 2,4 | - | - | - | - | - | 2,4 |
| 2.2.15 | - структурное подразделение «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| 3. | Организационно-методическая деятельность по повышению компетентности педагогов: | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с многообразием и национально-культурными традициями народов Российской Федерации: | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация взаимодействия с семьями воспитанников в процессе ознакомления дошкольников с многообразием и национально-культурными традициями российских народов: | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Освещение мероприятий проекта в СМИ, на сайте управления образования, сайтах образовательных учреждений, официальных социальных сетях (1 раз в квартал) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Анализ эффективности реализации проекта | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,00* |

- * Внебюджетные средства (доход от платных образовательных услуг)

- Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Отказ родителей от участия в мероприятиях проекта | Не выполнение показателей требования к результату проекта | Согласование с родителями даты и времени проведения мероприятий проекта при их организации | Альяных О.И. | Проведение индивидуально-разъяснительной беседы с родителями |
| 2. | Недостаточный уровень компетентности педагогов при организации и проведении мероприятий с дошкольниками по формирования патриотических чувств и социокультурных качеств | Не выполнение показателей требования к результату проекта | - Разработка и направление в ДОО рекомендаций для педагогов по организации деятельности по формированию социокультурных ценностей малой и большой Родины, воспитания межнационального единства у детей дошкольного возраста - Организация и проведение муниципального семинара «Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста на основе семейных ценностей и национально-культурных традиций российских народов» | Гольцева Т.А. Гуляева Н.В. | Проведение рабочих совещаний с участниками проекта с освещением лучшего опыта работа |
| 3. | Низкий уровень заинтересованности детей дошкольного возраста в мероприятиях направленных на формирования патриотических чувств и социокультурных качеств | Не достижение цели проекта | Организация и проведение мероприятий с детьми по ознакомлению с многообразием и национально-культурными традициями народов Российской Федерации | Альяных О.И. | Проведение индивидуально-разъяснительной беседы воспитателей с детьми |

- Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щетинина Светлана Николаевна, начальник управления образования | проектный менеджер 2 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Губкинского городского округа от «___» июня 2024 г. № ___ра |
|  | Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования | проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (П) |  |
|  | Гольцева Татьяна Алексеевна, главный специалист управления образования | проектный специалист 4 класса | Администратор проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р,П) |  |
|  | Сикачева Светлана Алексеевна, главный специалист управления образования | проектный специалист 4 класса | Оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р) |  |
|  | Севрюкова Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Гуляева Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Березка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лесникова Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Кисилева Майя Юрьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Куринских Инна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Михайлова Наталья Ивановна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Канунникова Ирина Михайловна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Булыгина Лина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Захарова Гелена Анатольевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Санькова Христина Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Попова Алла Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Лунева Елена Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Коршикова Светлана Юрьевна, заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Усова Людмила Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад №12 «Теремок» с. Сергиевка | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Титовская Марина Алексеевна, директор МБУК «Дом ремесел | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Косинов Михаил Николаевич, начальник отдела молодежной политики | проектный менеджер 3 класса | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Сорокина Индира Мусаевна, заместитель директора по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная система №1» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
|  | Ивашова Ольга Николаевна, старший воспитатель структурного подразделения «детский сад» МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа № 10» | - | Член рабочей группы (Р) | Приказ МБОУ «Образовательный комплекс «Средняя общеобразовательная школа №10» от «13» июня 2024 г. № 210___ |

- Планирование коммуникаций

| - Тема | - Участники | - Ответственный | - Форма | - Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отчет о статусе проекта | - Куратор проекта - Руководитель проекта | - Руководитель проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Отчет о ходе реализации проекта | - Руководитель проекта - Администратора проекта | - Администратора проекта | - Аналитическая записка | - Ежемесячно |
| - Рабочие встречи | - Руководитель проекта - Члены рабочей группы | - Администратора проекта | - Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | - По мере необходимости |